## รายงานสรุป
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน | งบประมาณ (บาท)
| วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | 36 | 132443500
วิธีคัดเลือก
| วิธีเฉพาะเจาะจง | 14 | 3849300
วิธีประกวดแบบ
อื่น ๆ
| รวม | 50 | 136292800
ปัญหา/อุปสรรค
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ทำให้มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้มีดังนี้
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารรายงานการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์/ตรวจสอบแบบรูปรายการ ล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
2. การกำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ทำให้มีผู้เข้าร่วมวิจารณ์รายละเอียด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาและตอบข้อวิจารณ์, การกำหนดคุณลักษณะหรือตรวจสอบแบบรูปรายการผิดพลาด ทำให้ต้องยกเลิกและดำเนินการประกาศใหม่ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด, การกำหนดบางรายการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เช่น การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่เฉพาะในงานก่อสร้าง, การกำหนดการปรับปรุงอาคารห้องเรียนในงานครุภัณฑ์
3. อาคารที่ต้องใช้สำหรับติดตั้งครุภัณฑ์ ดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เนื่องด้วยพื้นที่สำหรับก่อสร้างมีต้นไม้ใหญ่ ทำให้เสียเวลาปรับผังการก่อสร้าง และมีการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน ทำให้ครุภัณฑ์ที่บริหารสัญญา/รอการส่งมอบ ไม่สามารถส่งมอบและติดตั้งได้
4. โครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งหมด พบปัญหาเดียวกัน คือ ผู้รับจ้าง (คู่สัญญา) ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด
5. ผู้รับจ้างทิ้งงาน ต้องดำเนินการบอกเลิกสัญญา และดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้มากขึ้น หรือจัดลำดับความสำคัญไว้เป็นลำดับต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
2. กำหนดให้มีการทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะหรือตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง หรือเสนอแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการในการดำเนินการกำหนดคุณลักษณะ จัดทำรายละเอียดและแบบรูปรายการ หรือจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือศึกษาจากหนังสือเวียน กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. สำหรับอาคารที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ควรดำเนินการเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง หรือทำการปรับแผนการก่อสร้างและการเบิกจ่าย
4. ในส่วนโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งหมด คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน ควรตรวจสอบ เร่งรัดติดตามผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการตามงวดงานและรายละเอียดตามสัญญาจ้างอย่างต่อเนื่อง
5. สำหรับโครงการที่ผู้รับจ้างทิ้งงาน หรือมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ เมื่อเห็นว่าระยะเวลาล่วงเลยมานานและงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่กำหนด คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ควรมีการตรวจสอบ กำชับ เร่งรัดติดตามผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการ

## Sheet2 (hidden)
กระทรวงกลาโหม | กรมหรือเทียบเท่า | กระบี่
กระทรวงการคลัง | กองทุน | กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการต่างประเทศ | จังหวัด | กาญจนบุรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | เทศบาลตำบล | กําแพงเพชร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | เทศบาลนคร | กาฬสินธุ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | เทศบาลเมือง | ขอนแก่น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | รัฐวิสาหกิจ | จันทบุรี
กระทรวงคมนาคม | สถาบันอุดมศึกษา | ฉะเชิงเทรา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ | ชลบุรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา | ชัยนาท
กระทรวงพลังงาน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ | ชัยภูมิ
กระทรวงพาณิชย์ | องค์กรศาล | ชุมพร
กระทรวงมหาดไทย | องค์กรอัยการ | เชียงราย
กระทรวงยุติธรรม | องค์กรอิสระ | เชียงใหม่
กระทรวงแรงงาน | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | ตรัง
กระทรวงวัฒนธรรม | องค์การบริหารส่วนตำบล | ตราด
กระทรวงศึกษาธิการ | องค์การมหาชน | ตาก
กระทรวงสาธารณสุข |  | นครนายก
กระทรวงอุตสาหกรรม |  | นครปฐม
ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง |  | นครพนม
สำนักนายกรัฐมนตรี |  | นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พะเยา
พังงา
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลําปาง
ลําพูน
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขลา
สตูล
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
ส่วนกลาง
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อ่างทอง
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุบลราชธานี